## GANTT GRUPO 1
TAREA N° | ACTIVIDAD | INICIO | DURACION(DIAS) | FIN
1 | Desarrollo y Presentacion del Plan de Proyecto | 2022-09-05 | 8 | 2022-09-12
2 | Selección de componentes | 2022-09-06 | 2 | 2022-09-07
3 | Compra de componentes | 2022-09-07 | 4 | 2022-09-10
4 | Modelado de Chasis | 2022-09-08 | 10 | 2022-09-17
5 | Incorporacion de Microcontroladores | 2022-09-11 | 2 | 2022-09-12
6 | Incorporacion de movimiento(Rueda, motores) | 2022-09-12 | 3 | 2022-09-14
7 | Incorporacion de Sensores y Actuadores | 2022-09-12 | 3 | 2022-09-14
8 | Programacion | 2022-09-12 | 7 | 2022-09-18
9 | Incorporacion de alimentacion | 2022-09-12 | 3 | 2022-09-14
10 | Pruebas | 2022-09-12 | 7 | 2022-09-18
11 | Presentacion del proyecto | 2022-09-19 | 5 | 2022-09-23
| INICIO DEL PROYECTO | 44809
| FIN DEL PROYECTO | 44827